## Sayfa1
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Geliştirme | Frontend | Kullanıcı Modülü | Kullanıcı Modülü Frontend Çalışmaları | Kullanıncının Uygulamayı indirdikten sonra kayıt olabileceği, giriş yapabileceği ve profil bilgilerini düzenleyip Görüntüleyebileceği ekranların tasarımının gerçekleştirilmesi | 2 | 2 | 300 | 1200
2 | Geliştirme | Backend | Kullanıcı Modülü | Kullanıcı Modülü Backend Çalışmaları | Kullanıcının uygulamyı indirdikten sonra kayıt olabileceği giriş yapabileceği ve profil bilgilerini düzenleyip görüntüleyebileceği ekranların Backend Kodlamalarının ve işlemlerinin yapılması | 2 | 2 | 300 | 1200
3 | Geliştirme | DataBase | Kullanıcı Modülü | Kullanıcı Modülü Database Çalışmaları | Kullanıcının uygulamyı indirdikten sonra kayıt olabileceği giriş yapabileceği ve profil bilgilerini düzenleyip görüntüleyebileceği ekranların Databaselerin oluşturulması ve kodların yazılması | 2 | 2 | 300 | 1200
4 | Geliştirme | Frontend | Gezi Modülü | Gezi Modülü Frontend Çalışmaları | Uygulamaya giriş yapıldığında karşınıza çıkacak ve size gezi rehberliği yapacak ekranın frontend çalışmalarının yapılması | 2 | 3 | 400 | 1600
5 | Geliştirme | Backend | Gezi Modülü | Gezi Modülü Backend Çaılşmaları | Uygulamaya giriş yapıldığında karşınıza çıkacak ve size gezi rehberliği yapacak ekranın backend çalışmalarının yapılması | 2 | 3 | 400 | 1600
6 | Geliştirme | DataBase | Gezi Modülü | Gezi Modülü DataBase Çaılşmaları | Uygulamaya giriş yapıldığında karşınınza çıkacak ve size gezi rehberliği yapacak ekranın Database işlemlerinin gerçekleştirilmesi | 2 | 3 | 400 | 1600
7 | Geliştirme | Frontend | Şehirler Modülü | Şehirler Modülü Frontend Çaılşmaları | Kullanıcının bulunduğu bölgeye göre veyaaramalarına göre listeleme yapılacak olan ekranların Frontend çalışmaları | 2 | 2 | 400 | 1600
8 | Geliştirme | Backend | Şehirler Modülü | Şehirler Modülü Backend Çaılşmaları | Kullanıcının bulunduğu bölgeye göre veyaaramalarına göre listeleme yapılacak olan ekranların Backend çalışmaları | 2 | 2 | 400 | 1600
9 | Geliştirme | DataBase | Şehirler Modülü | Şehirler Modülü DataBase Çaılşmaları | Kullanıcının bulunduğu bölgeye göre veyaaramalarına göre listeleme yapılacak olan ekranların DataBase çalışmaları | 2 | 2 | 400 | 1600
10 | Geliştirme | Frontend | Harita Modülü | Harita ModülüFrontend Çaılşmaları | Uygulamada görüntülenecek yerlerin harita işlemlerinin yapılması | 2 | 2 | 500 | 2000
11 | Geliştirme | Backend | Harita Modülü | Harita Modülü Backend Çaılşmaları | Uygulamada görüntülenecek yerlerin harita işlemlerinin yapılması | 2 | 2 | 500 | 2000
12 | Geliştirme | DataBase | Harita Modülü | Harita Modülü DataBase Çaılşmaları | Uygulamada görüntülenecek yerlerin harita işlemlerinin yapılması | 2 | 2 | 500 | 2000
13 | Geliştirme | Frontend | Geçmiş Modülü | Geçmiş Modülü Frontend Çaılşmaları | Kulllanıcının daha önce ziyaret ettiği yerleri görüntülediği ekranın Frontend çalışmalarının yapılması | 2 | 2 | 300 | 1200
14 | Geliştirme | Backend | Geçmiş Modülü | Geçmiş Modülü Backend Çaılşmaları | Kullanıcının daha önce ziyaret ettiği yerleri görüntülediği ekranın Backend Çalışmalarının yapılması | 2 | 2 | 300 | 1200
15 | Geliştirme | DataBase | Geçmiş Modülü | Geçmiş Modülü DataBase Çaılşmaları | Kullanıcıın daha önce ziyaret ettiği yerleri görüntülediği ekranın Database Çalışmalarının yapılması. | 2 | 2 | 300 | 1200
16 | Geliştirme | Frontend | Bildirim Modülü | Bildirim Modülü Frontend Çaılşmaları | Uygulamadan kullanıcıya gönderilecek olacak bildirimlerin Frontend çalışmalarının yapılması | 2 | 2 | 400 | 1600
17 | Geliştirme | Backend | Bildirim modülü | Bildirim Modülü Backend Çaılşmaları | Uygulamadan kullanıcıya gönderilecek olacak bildirimlerin backend çalışmalarınını yapılması | 2 | 2 | 400 | 1600
18 | Geliştirme | DataBase | Bildirim Modülü | Bildirim Modülü DataBase Çaılşmaları | Uygulamadan kullanıcıya gönderilecek olan bildirimlerin DataBase çalışmalarının yapılması | 2 | 2 | 400 | 1600
19 | Geliştirme | Frontend | Ayarlar Modülü | Ayarlar Modülü Frontend Çaılşmaları | Uygulamanın kullanım ayarlarının gerçekleştirileceği ekranın Frontend çaılşmalarının yapılması | 2 | 2 | 300 | 1200
20 | Geliştirme | Backend | Ayarlar Modülü | Ayarlar Modülü Backend Çaılşmaları | Uygulamanın kullanım ayarlarının gerçekleştirileceği ekranın backend çalışmalarının yapılması | 2 | 2 | 300 | 1200
21 | Geliştirme | DataBase | Ayarlar Modülü | Ayarlar Modülü DataBase Çaılşmaları | Uygulamanın kullanım ayarlarıın yapılacağı ekranın DataBase çalışmalarının yapılması | 2 | 2 | 300 | 1200
22 | Geliştirme | Frontend | Değerlendirme Modülü | Değerlenirme Modülü Frontend Çaılşmaları | Gezilen ve görülen yerlerin değerlendirilmesi için tasarlanan ekranın Frontend Çalışmalarının yapılması | 2 | 2 | 200 | 800
23 | Geliştirme | Backend | Değerlendirme Modülü | Değerlendirme Modülü Backend Çaılşmaları | Gezilen ve görülen yerlerin değerlendirilmesi için tasarlanan ekranın Backend Çalışmalarının yapılması | 2 | 2 | 200 | 800
24 | Geliştirme | DataBase | Değerlendirme modülü | Değerlendirme Modülü DataBase Çaılşmaları | Gezilen ve görülen yerlerin değerlendirilmesi için tasarlanan ekranın Database Çalışmalarının yapılması | 2 | 2 | 200 | 800
|  |  |  | TOPLAM : |  |  | 51 | 8400 | 33600